河南大学

大学生创新创业训练计划项目

申 请 书

| 项目名称： | 基于轻量化深度学习的心音辅助检测系统开发 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 刘文鑫 |
| 学 号： | 2410100118 |
| 所在学院： | 数学与统计学院 |
| 年级专业： | 2024级信息与计算科学 |
| 填写日期： | 2026年05月21日 |

河南大学大学生创新创业训练计划工作领导组制

填写说明

一、封面中的项目编号由学校统一编排填写。

二、申请书中第2页和第一至第五项的内容，经项目团队人员共同讨论并征得指导教师意见后，由项目负责人主持填写。

三、“项目所属学科”按教育部2012年颁布的“普通高等学校本科专业目录”中的法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等13个一级学科门类中的一种或多种(跨学科)；“学业能力与获奖情况”指项目负责人已经获取的成果和奖励，如正式发表的学术论文、创作、专利、参加完成的科研课题、被社会及生产实际采用的成果和校级以上的各种学业奖励（挑战杯、电子设计大赛等）。

四、所填内容要符合《河南大学大学生创新创业训练计划项目管理办法》要求，实事求是、简明清晰、具体可靠。对提供虚假材料或信息数据不实者，将取消申报资格，并承担相应责任。

五、格式要求：封面使用小三号字体，表格中使用五号字体，所填写的文字用宋体，数字及其他用Times New Roman，单倍行距。需签字部分可以使用电子签名或扫描件插入。学院意见可以不加盖学院公章，由学院在系统审核时出具学院意见。

六、请上传Word版申报书，系统不支持PDF或压缩文件。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 基于轻量化深度学习的心音辅助检测系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目来源 |  |  |  |  |  |  | （ ）指导教师科研项目 、（ √ ）学生自选课题、（ ）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  | 创新训练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所属一级学科名称 |  |  |  |  | 数学类 |  |  |  | 申请经费（元） |  |  | 10000 | 起止时间（原则上为1年） |  |  |  |  |  | 2025年11月至2026 年10月 |  |  |
| 项目负责人 |  | 基本情况 |  |  | 姓名 |  |  | 刘文鑫 |  | 性别 |  | 男 | 出生年月 |  | 2006.06 |  |  | 政治面貌 |  |  | 共青团员 |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 19037265600 |  |  | E-mail |  |  |  | 3100815918@qq.com |  |  |  |
|  |  | 学业能力与获奖情况 |  | 1. 学业能力 学业表现突出，大一学年综合成绩稳居年级前5%，不仅系统掌握数学专业核心知识，构建了扎实的学科理论体系，还能灵活运用专业原理分析解决实际问题。 编程与技术应用能力扎实，熟练运用 Python、SQL 等工具完成数据清洗、特征工程、模型构建与优化等工作，具备独立开展数据处理与建模项目的实操能力。 竞赛与实践方面，凭借优异的学业与综合素质荣获国家励志奖学金、河南大学“三好学生”称号；主动参与全国大学生数学建模竞赛、全国大学生数学竞赛等高水平赛事，从问题拆解、方案设计到团队协作落地，全程深度参与，不仅提升了科研思维、逻辑分析与抗压能力，还积累了丰富的跨学科协作与项目推进经验。 资格认证方面，已顺利通过大学英语四级考试，具备良好的英语读写与沟通能力；获得普通话二级甲等证书，沟通表达规范流畅，为学术交流与工作协作奠定了良好基础。 2. 获奖情况 荣获国家励志奖学金 荣获河南大学“三好学生”称号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目团队 （ 含负责人） |  | 姓 名 |  |  |  | 性别 |  |  | 学号 |  |  | 所在学院、专业 |  |  | 年级 |  | 项目分工 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 刘文鑫 |  |  | 男 |  |  | 2410100118 |  |  | 数学与统计学院 信息与计算科学 |  |  | 2024级 |  | 数据处理与模型训练 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 李政洪 |  |  | 男 |  |  | 2410100159 |  |  | 数学与统计学院 信息与计算科学 |  |  | 2024级 |  | 预测推理与前端开发 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 郝静 |  |  | 女 |  |  | 2410100262 |  |  | 数学与统计学院 信息与计算科学 |  |  | 2024级 |  | 多模型集成与对比分析 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 王鹏辉 |  |  | 男 |  |  | 2410100033 |  |  | 数学与统计学院 信息与计算科学 |  |  | 2024级 |  | 智能分析模块与文档撰写 |  |  |  |  |
| 指导教 师 |  | 姓 名 |  |  |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  | 职称 |  | 所在单位 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 杨利军 |  |  |  | 女 |  |  | 1979年9月 |  |  | 博士 |  | 副教授 |  | 数学与统计学院 |  |  |  | 18337878732 |  |
|  |  | 第一指导教师的业务特长与主要学术成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杨利军，河南大学数学与统计学院副教授，河南省数理医学学会理事。长期从事人工智能与信号处理、模式识别与图像处理、时间序列建模等研究与教学，擅长“数据—算法—系统”一体化设计与跨域泛化，能将科研成果转化为教学案例。近五年主讲《信号与系统》《模式识别与图像处理》《文科数学》《医用高等数学》等，本科生年均授课约390学时，学生评教持续优秀；主持省/校教改项目4项，发表教学论文7篇，参编《高等数学》教材。科研方面，以第一/通讯作者发表论文18篇（其中中科院二区9篇、TOP期刊2篇），曾获国家留学基金委资助赴佐治亚理工访学；主持并完成国家自然科学基金青年项目、河南省重点研发与推广专项（科技攻关）等多项课题，现有2项省级科研项目与1项校企合作课题。已授权发明专利4项、在审4项，获软件著作权5项；指导研究生38名（已毕业26名），多名获国家奖学金与校级荣誉，获中国研究生创新实践大赛优秀指导教师、河南省青年骨干教师等称号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、主要研究内容及方法、研究价值、目前国内外研究现状、本项目的创新与特色 主要研究内容 本课题拟做一套面向教学与科普的智能心音检测系统原型，具体研究内容如下： - 数据与预处理 首先基于PhysioNet2016/Yaseen等公开心音数据集学习并实践数据的规范化清洗、重采样、降噪等预处理步骤，再在合规前提下少量自采教学样本，仅用于课堂演示系统泛化能力，不作为模型训练数据，更不作诊断用途。 - 心音分析算法的研究与优化 采用渐进式技术路线。首先构建一个可解释的基线方案（心音分割→传统特征→SVM/XGBoost），其透明流程便于教学讲解；进而尝试轻量级深度模型（1D-CNN/CRNN），以追求更高性能。系统设计将优先确保模型在普通PC端的本地推理效率，并通过模块化的软件架构进行系统设计。该架构不仅便于在本课题内对不同算法进行管理与评测，也为后续工作（如直接替换为量化模型或将该算法核心封装为移动端SDK）奠定了坚实的技术基础。 - 系统界面 设计一套交互友好的教学演示界面（计划采用PyQt/Streamlit框架），支持录制与回放、谱图显示、一键分析与结果导出等功能，便于课堂展示与科普讲解。 - 系统化性能评测 采用按受试者划分训练/测试集的严谨评估策略，全面衡量模型的准确率、召回率、F1-Score等核心指标，同时将模型在本地的推理速度作为关键性能指标，确保系统原型的实用性与响应能力。本课题总体研究内容和技术路线见图1所示。 图1 本课题总体研究内容和技术路线图 研究价值 本课题具有三个研究价值，具体如下： - 学习价值：把课堂学过的高数、线代、概率、编程和机器学习真正“串起来”，做成能演示的东西。 - 应用价值：形成一个非医疗用途的健康科普演示系统，便于参加创新竞赛或后续课程展示。 - 能力提升：在一个项目里同步练习数据治理、算法实现、工程联调、可视化与规范写作。 国内外研究现状 目前国内外已有公开竞赛和基线方法（如心音分割、时频特征与CNN/CRNN分类等），也有面向移动端的小模型探索。大家的难点主要在数据噪声、跨设备泛化与端侧效率。这正好和我们可完成的目标匹配：从基础可解释方法做起，再逐步尝试更鲁棒、更轻量的方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、已具备的条件（含已具备的知识、技能、特长、实验条件、研究基础等） - 已具备的知识与技能 课题组成员已具备了一定的课程基础：数学分析、高等代数、概率统计、C/Matlab/Python程序设计基础，为课题的顺利开展奠定了理论基础。同时，已学习了一些编程与工具：能用Python做数据处理和画图，了解PyTorch/Sklearn的基础训练流程，为课题的应用界面实现奠定了技术基础。 团队特长 团队成员兼具数学、计算机科学领域知识，便于在理论推导与工程应用间高效衔接。针对生理信号处理等交叉领域问题，我们能快速整合多学科思路。 实验室与平台支持 本课题依托河南省人工智能理论及算法工程研究中心，中心具备课题开展所需的相关资源，具体包括： - 计算资源：可使用GPU工作站/服务器做训练与对比实验。 - 开发环境：Python/PyTorch、Sklearn等。 - 指导支持：指导老师在生理信号处理与时序建模方面有经验，可在方案评审、建模实现、误差分析、系统实现等环节提供建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施方案及进度安排（按月份列出） 项目实施方案与进度安排按月份列出如下： 2025.11：确定需求与技术分工；下载数据集，并按受试者划分为训练集、验证集和测试集，封存测试集；大量查询文献；完成第一次调研笔记；完成数据预处理（清洗、重采样、降噪）的代码开发。 2025.12：实现心音分割算法与传统特征提取；训练并优化SVM/XGBoost基线模型。 2026.01：完善基线评测脚本（准确率、召回率、混淆矩阵）；写阶段小结；开始搭建轻量级1D-CNN模型。 2026.02：实现轻量1D-CNN/CRNN；引入时频谱图，并实现数据增强策略。。 2026.03：进行简单的超参数搜索，优化深度学习模型，对基线模型与深度学习模型进行全面性能对比。 2026.04：完成模块化软件架构设计，实现统一的模型加载与推理接口；实现基础功能如音频回放和静态谱图显示。 2026.05：实现界面与本地推理引擎的串联；完成“一键分析”和“结果导出”核心功能；进行系统内部测试，修复主要Bug。 2026.06：使用测试集和合规自采样本进行系统泛化性测试；记录性能报告。 2026.07：进行鲁棒性专项测试（如添加背景噪声、模拟不同听诊部位）；启动教学案例包开发。 2026.08：撰写技术报告初稿；准备软件著作权材料（代码清单、界面截图、使用说明）。 2026.09：完成“心音智能检测教学案例包”的整合；撰写视频脚本，录制系统功能演示视频。 2026.10：提交结题材料：系统成品、评测报告、软著申请回执/证书复印件等成果；项目总结与资料归档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目经费预算及用途 序号; 经费科目; 经费预算（元）; 预算依据. 1; 申请软件著作权; 1500; 申请软件著作权代理费. 2; 视频剪辑; 2700; 教学案例包中的视频剪辑. 3; 计算资源; 1800; 系统后台建模和算法实现需要计算资源. 4; 资料打印; 500; 文献资料打印. 5; 参加会议学习交流; 3500; 项目组成员参加相关会议进行学习交流. 合 计（元）; 10000. |
| 五、预期成果（包括成果形式、数量、水平及效益） - 成果形式与数量 本课题将产出以下四项核心成果，共同构成一套完整的“教学-科研-演示”闭环： - 1套系统原型（集成简洁友好的交互界面、高效的本地化心音推理引擎、以及标准化的模型性能评测脚本，确保系统可在普通PC端离线运行，为课堂实时演示与学生实验提供稳定平台）； - 1项计算机软件著作权（以系统或关键模块为对象，提交并力争获证，形成项目的关键知识产权产出）； - 1套“心音智能检测教学案例包”：包含去标识化的示例心音数据、轻量级可运行代码、系统界面演示、配套课堂讲解PPT、详实的实验指导书与评分标准，可在相关课程中落地使用。 - 1段演示视频（3–5分钟，视频将清晰展示从心音录制、实时分析到结果导出的完整流程，突出系统的便捷性与可靠性）。 预期效益 本项目的预期效益包括： - 形成教学案例：课堂可直接演示“从数据到系统”的完整流程。 - 竞赛支撑：可作为挑战杯/互联网+等作品基础。 - 推广价值：为后续团队提供可复用的评测脚本与报告模板。 学生实践与创新能力提升 通过项目实施，团队成员的实践创新能力能同步提示。具体表现在： - 数据治理与规范：按受试者划分、数据清洗、数据增强； - 算法实现与复现：从可解释基线到轻量深度模型； - 工程与部署：界面联调、端侧推理、性能与鲁棒性评测； - 学术表达：实验记录、误差分析、图表规范与论文写作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、指导教师意见 该项目目标明确、路径合理，适合本科生在一年内完成阶段性成果。依托实验室条件可保障训练与部署需求。项目仅用于教学与科普演示，不作医疗诊断。将按计划给予方法与工程上的指导支持。 指导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、学院意见 学院主管领导签字： 年 月 日 学院盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、学校评审专家组意见 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、学校创新创业训练计划领导组意见 领导签字： 年 月 日 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |